УТВЕРЖДАЮ

 Директор муниципального

 казенного общеобразовательного

 учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Бочков

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и** ГИА-11 **в 2024 году** |
| 1.1 | Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей региональной базы данных учащихся, завершивших в 2024 году освоение программы среднего общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ). | Август 2024года | Немцова Т.А. |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете | август 2024 года | Немцова Т.А. |
| 1.3 | Обсуждение на педагогическом совете вопроса об использовании результатов ГИА-11 и ГИА-9 в управлении качеством образования в целях обеспечения единства образовательного пространства. | Август 2024года | Бочков А.А.Пискун Е.М.Немцова Т.А. |
| 1.4 | Совещание с руководителями методических объединений «О результатах государственной итоговой аттестации 2024 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2025году». | сентябрь2024 года | Пискун Е.М. |
| 1.5 | Совещания-семинары по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году. | в течение учебного года | Немцова Т.А. |
| 1.6 | Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА в 2025 году  | в течение учебного года | Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по учебным предметам:- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем, о сроках сдачи ГИА-9 в дополнительный период;- предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем общем образовании | Август-сентябрь | Немцова Т.А.Учителя-предметники |
| 2.2 | Организация и участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, проводимых СКИРО ПК и ПРО | январь-апрель | Пискун Е.М. |
| 2.3 | Организация и участие учителей-предметников, педагога-психолога в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11:по математике:* анализ результатов ГИА 2023 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2025 году;
* анализ результатов ГИА 2023 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2025 году;
* система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике

по русскому языку:* итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2024 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2025 году;
* итоги ЕГЭ по русскому языку в 2024 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2025 году;
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания

по литературе;* методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)

по иностранным языкам:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2024 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году:
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания
* анализ результатов ГИА 2024 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2025 году;
* анализ результатов ГИА 2024 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по информатике в 2025 году

по обществознанию:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2024 году;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию;

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2024 году;
* изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2025 году по истории;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения

по биологии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2024 году; рекомендации по их устранению;
* особенности ГИА по биологии в 2025 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии;
* система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) -

по химии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2024 году; рекомендации по их устранению;
* особенности ГИА по химии в 2025 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс);
 | октябрь-февраль | Немцова Т.А.Пискун Е.М.Руководители МО |
|  | Ноябрь |  |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2024/25 учебного года | Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| 3.2 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте МКОУ СОШ №2:-МКОУ СОШ №2* отдела образования АНГО;
* общеобразовательных организаций

Ставропольского края;- общеобразовательных организаций Ставропольского края | в течение 2024/25 учебного года | Немцова Т.А.Макарова А.С. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Участие участников ГИА в обучающих семинарах на районном уровне :* ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях;
* общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей;
* уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов;
 | январь 2025- годамарт - май 2025 года | Немцова Т.А.Пискун Е.М. |
| 4.2 | Участие участников ГИА в обучающих мероприятиях на школьном уровне :* организаторов ППЭ;
* общественных наблюдателей
 | март - май 2025 года | Бочков А.А. |
| 4.3 | Участие учителей МКОУ СОШ №2 в районных, региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| 4.4 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых СКИРО ПК и ПРО | в соответствии с графиком СКИРО ПК и ПРО | Бочков А.А.Пискун Е.М. |
| 4.5 |  Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:* «Печать КИМ в ППЭ»;
* «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
* проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
 | в течение года | Немцова Т.А. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:* сбор информации об участниках ГИА-9, ГИА-11 для внесения в РИС
 | август - сентябрь 2025 года | Немцова Т.А. |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа:* обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Немцова Т.А. |
| 5.3 | Участие в видео селекторах проводимых МОСК руководителей образовательных организаций, лиц, ответственных за проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организаций по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2025 году . | в течение 2024/25 учебного года | Бочков А.А. |
| 5.4 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:* сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
* о выпускниках текущего года;
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Немцова Т.А. |
| 5.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* проведение районного родительского собрания по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2024/25 учебном году;
* ознакомление руководителей ОО с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2024/25 учебном году;
* обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
* работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2024/2025учебном году;
* организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат;
* информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11;
* обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися
 | октябрь 2024 года ноябрь 2024 года декабрь 2024 года февраль, апрель 2025 годав течение 2024/25 учебного года | Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| 5.6 | Участие организаторов ППЭ в районных тренировочных мероприятиях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение 2024/25 учебного года | Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| 5.7 | Организация работы в МКОУ СОШ №2 по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение 2024/25 учебного года | А.А.Бочков |
| 5.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:* информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
* участие общественных наблюдателей в серии обучающих семинаров ;
* организация консультационной поддержки на школьном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | январь-май 2025 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Немцова Т.А. |
| 5.9 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2024/25 учебного года | Немцова Т.А. |
| 5.10 | Обеспечение непрерывной работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МКОУ СОШ № 2. | в течение года | А.А.Бочков |
| **7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** |
| 6.1 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте МКОУ СОШ №2:ГИА-9:-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;-о сроках проведения ГИА-9;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря2024/2025года | А.А.БочковТ.А.НемцоваА.С.Макарова |
|  | * о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
 |  |
| 6.2 | Проведение:* школьных родительских собраний об особенностях проведения в 2025 году

 ГИА-9 и ГИА-11;-родительских собраний школьного уровня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Организация работы психологической службы в МКОУ СОШ №2 по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:* групповые консультации,
* индивидуальные занятия,
* занятия-тренинги,
* аутотренинги,
* организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
 | в течение 2024/25 учебного годапостоянно | А.А.БочковТ.А.Немцова |
| 6.3 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:* консультации,
* совещания,
* собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | 1 раз в месяц | А.А.БочковТ.А.Немцова  |
| **8. Контроль за организацией** и **проведением ГИА-9** и ГИА-11 |
| 7.1 | Проведение мониторинга деятельности МКОУ СОШ №2 в части: * организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;
* информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций;
* работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
 | в течение 2024/2025 учебного года | Бочков А.А.Немцова Т.А. |
| 7.2 | Оформление информационного стенда в МКОУ СОШ №2 по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на официальном сайте МКОУ СОШ №2 | в течение 2024/25учебного года | А.А.Бочков |
| 7.3 | Организация работы МКОУ СОШ №2 с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении программного материала  | в течение 2024/25учебного года | Бочков А.А.Пискун Е.М.Немцова Т.А. |
| 7.4 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:* проверка готовности ППЭ к ГИА;
 | по мере необходимости августгода, март, майгода в периодпроведенияГИА-9,ГИА-11 | Бочков А.А.Пискун Е.М. Немцова Т.А. |